|  | ВОДИЧ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОПШТИНИ |
| --- | --- |
|  | Подготвено од: Петровска Ана Марија; Подготвено за: Општини. 11/19/25 |

Содржина

Вовед	3

Цел	3

Опис на програмата и опфат	4

Очекувани придобивки за општината	4

Главни компоненти на поддршката	5

Обврски на Ресурсниот Центар	5

Улога и одговорности на општината	5

Улога и одговорности на експертот	6

Комуникациски протокол	7

Принципи на комуникација	8

Канали за комуникација	8

Рокови за одговор и обработка	9

Формат и стандарди за документирање	9

Редовни координативни состаноци	10

Управување со недоразбирања или предизвици	10

Процес за управување со недоразбирања и предизвици	10

Ризици и мерки за надминување	11

# Вовед

Овој Водич е подготвен со цел да обезбеди јасна, структурана и практична рамка за процесот на вклучување на избраните општини во програмата за поддршка, спроведувана од Ресурсниот Центар. Документот служи како основен материјал за сите страни вклучени во процесот—општините, назначените експерти и тимот на Ресурсниот Центар и овозможува заедничко разбирање на улогите, процедурите и комуникациските правила.

Водичот го опфаќа целиот процес од моментот на избор на општините до воспоставување соработка, јасно дефинирајќи ги чекорите, одговорностите и очекувањата. Тој обезбедува детален опис на програмата, начинот на координација, механизми за известување, стандарди за документирање, како и протоколите за комуникација и управување со предизвици.

Оттука, Водичот има цел да ја зајакне транспарентноста, предвидливоста и ефективноста на соработката, обезбедувајќи дека секоја општина располага со сите информации потребни за навремено и успешно вклучување во активностите.

# Цел

Овој водич има за цел да им ги обезбеди на избраните општини сите клучни информации за процесот, очекувањата и начинот на работа со Ресурсниот Центар. Неговата функција е да постави јасна основа за успешна соработка уште од самиот почеток, преку транспарентни процедури, јасни улоги и структуриран пристап.

- Информативна цел: Да им обезбеди на општините јасна слика за тоа што следува, каква поддршка ќе добијат и кои се обврските и улогите на секоја страна.

- Оперативна цел: Да ги дефинира работните процеси, рокови, начинот на комуникација, форматите на документи и чекорите кои ќе се спроведат во првите 30 дена од соработката.

- Комуникациска цел: Да воспостави професионална комуникациска рамка, со обезбедено контакт лице, протокол и структура за известување и координација.

# Опис на програмата и опфат

Овој дел го претставува суштинскиот опис на програмата, нејзината рамка и очекуваните резултати. Целта е општините да добијат јасна слика за обемот на поддршката, стратешките цели и процесите што ќе се спроведуваат во следниот период.

Програмата се спроведува со цел да обезбеди насочена, квалитетна и навремена поддршка за зајакнување на институционалните капацитети и подобрување на локалните услуги, при што се користат стандарди, анализи и стручни методологии базирани на најдобри практики.

Програмата обезбедува техничка, стручна и развојна поддршка на избраните општини, со цел да го подобри нивниот институционален капацитет, управувањето со процеси, локалното планирање и примената на развојни политики. Таа вклучува директна работа со експерти, анализа на состојби, развој на приоритети и поддршка во подготовка и имплементација на локални иницијативи.

Главните цели на програмата се:

- Подобрување на административните и техничките капацитети на општините за планирање, известување и реализација на развојни активности.

- Зајакнување на локалното управување преку стручна поддршка, анализа и препораки.

- Обезбедување транспарентни, структурирани  процеси за комуникација и соработка со експертите.

- Поддршка на општините во идентификација и приоритизација на потребите, согласно локалниот контекст и развојни предизвици.

- Подобрување на квалитетот на локалните политики преку применливи и докажани методологии.

## Очекувани придобивки за општината

Преку вклучувањето во програмата, општината добива:

- пристап до стручен експерт со специфично познавање од релевантната област;

- јасно дефиниран процес на поддршка со утврдени чекори, рокови и методологии;

- можност за подобрување на административните процедури;

- зајакнување на локалните човечки капацитети преку практична работа;

- подобрено планирање и дефинирање на приоритети засновано врз докази;

- поддршка во изработка на квалитетни документи, планови, анализи или други материјали;

- појаснети улоги меѓу локалниот тим и надворешните експерти.

## Главни компоненти на поддршката

Поддршката што ја обезбедува програмата се реализира преку следните компоненти:

- Техничка и стручна поддршка – работилници, консултации, анализа на податоци и развој на локални документи.

- Експертско водење – директна поддршка од назначен експерт кој работи со општината преку структуриран процес.

- Менторство и пренос на знаење – насоки за подобрување на процеси, имплементација и управување.

- Комуникациска координација – воспоставување јасен протокол за известување, комуникација и документирање.

- Поддршка во мониторинг и следење – помош во структурирање на податоци, извештаи и приоритети.

## Обврски на Ресурсниот Центар

Ресурсниот Центар е одговорен за:

- координација на експертите и усогласување на нивната работа со потребите на општините;

- обезбедување на методологии, упатства и алатки што се користат во процесот;

- гарантирање на транспарентност во процесот на селекција, комуникација и реализација;

- постојана поддршка и супервизија на процесот;

- следење на напредокот, управување со ризици и решавање на предизвици;

- обезбедување навремена и точна комуникација со општините и експертите;

- мониторинг на квалитетот на испорачаните материјали и активности.

# Улога и одговорности на општината

Улогата на општината е клучна за успешна реализација на програмата. Со цел да се обезбеди ефикасна, транспарентна и навремена соработка, општината има јасно дефинирани обврски и одговорности. Овој дел ја поставува основата за реални очекувања и одговорности меѓу општината и експертите од Ресурсниот Центар.

Општината има следните клучни одговорности:

| Категорија на одговорност | Опис / Детали |
| --- | --- |
| 1. Назначување официјално контакт лице (или тим) | Општината треба да назначи лице или тим кој ќе биде директна контакт точка за експертите и Ресурсниот Центар. Контакт лицето треба да биде: достапно и активно вклучено; административно овластено; запознаено со локалниот контекст и капацитетите. |
| 2. Навремено доставување на податоци и документи | Општината мора да обезбеди точни и навремени материјали, како што се: извештаи, планови, статистики; административни документи; локални анализи; релевантни податоци за работата на експертот. |
| 3. Активно учество на состаноци и консултации | Општината има обврска активно да учествува во процесот преку: присуство на сите закажани состаноци; учество во дискусии; обезбедување повратни информации и сугестии. |
| 4. Преземање локални активности | Кога е применливо, општината може да биде задолжена да: организира теренски или локални состаноци; подготви теренски информации; обезбеди логистичка поддршка; учествува во локални консултации со заедницата. |
| 5. Одобрување материјали, документи и препораки | Општината навремено ги прегледува и одобрува: анализи и препораки; работни верзии на документи; извештаи изработени од експертот. |
| 6. Известување за промени во локалниот контекст | Општината мора навреме да информира за: промени во човечки ресурси; организациски промени; нови локални потреби или предизвици; ризици кои може да влијаат врз активностите. |
| 7. Подготовка на извештаи за добиената поддршка | Општината подготвува и доставува извештаи за добиената поддршка, користејќи го стандарден образец. Извештајот треба да содржи: реализирани активности; добиена експертска поддршка; постигнати резултати; информации релевантни за мониторинг и следење на напредокот. |

# Улога и одговорности на експертот

Експертот претставува стратешка и оперативна поддршка на општината. Тој е главниот носител на техничката експертиза и посредник меѓу Ресурсниот Центар и општината. Овој дел ги дефинира очекувањата и стандардите на работа за експертот.

Назначениот експерт има улога на:

- технички советник,

- аналитичар,

- модератор,

- ментор,

- фасилитатор на процеси.

Тој обезбедува стручна, методолошка и оперативна поддршка која е приспособена на потребите и специфичностите на секоја општина.

Експертот ги има следните клучни одговорности:

| Категорија на одговорност | Опис / Детали |
| --- | --- |
| 1. Анализа на локалните потреби | Експертот спроведува детална анализа врз основа на: доставени податоци; интервјуа со засегнати страни; состаноци со локалниот тим; преглед на стратешки и оперативни документи; идентификација на приоритети и ризици. |
| 2. Изработка на професионални препораки | Експертот развива: стручни насоки и препораки; методолошки чекори; техничка поддршка при изработка на документи; работни материјали и технички прилози; извештаи засновани на докази. |
| 3. Координација со општината и Ресурсниот Центар | Експертот редовно комуницира со: локалното контакт лице; релевантни општински служби; координаторот на програмата. Динамиката на координација може да биде: неделна; двонеделна; месечна — според активностите. |
| 4. Подготовка на извештаи, алатки и технички материјали | Експертот подготвува: професионални извештаи; технички прилози; шаблони и формулари; аналитички материјали; други документи потребни за процесот. |
| 5. Присуство на состаноци и следење на напредокот | Експертот има обврска да: присуствува на сите договорени состаноци; води белешки и документира заклучоци; следи индикатори за напредок; реагира навремено на забележани предизвици; предлага корективни мерки и следни чекори. |

# Комуникациски протокол

Комуникацискиот протокол ги дефинира правилата, процедурите и каналите за соработка меѓу општината и назначениот експерт од Ресурсниот Центар. Целта е да се обезбеди транспарентна и ефикасна комуникација која ќе го поддржи спроведувањето на активностите и навремено решавање на предизвици.

Овој протокол е задолжителен за сите страни вклучени во процесот и претставува основен механизам за одржување на структура, отчетност и квалитет на соработката.

## Принципи на комуникација

Комуникацијата се темели врз следниве принципи:

Јасност: Сите пораки, документи и информации треба да бидат јасни, концизни и недвосмислени.

Навременост: Секоја страна има обврска навремено да одговара, известува и споделува информации.

Транспарентност: Сите одлуки, промени и интервенции мора да бидат соопштени на релевантните страни.

Повратна информација: Секоја активност треба да биде придружена со кратка повратна информација или потврда за прием.

Документираност: Сите произлезени документи, активности и одлуки мора да бидат документирани и архивирани.

## Канали за комуникација

За да се обезбеди непречена комуникација, ќе се користат следните канали:

| Канал за комуникација | Намена / Опис | Кога се користи | Забелешки / Препораки |
| --- | --- | --- | --- |
| Е-пошта (примарен канал) | Формална размена на информации и документи | Секојдневна комуникација, известувања, доставување материјали | Потребна е јасна тема и стандарден формат за прилози |
| Телефонски повици | Брзи усогласувања и итни појаснувања | Кога е потребно веднаш да се реагира или кога има недоразбирање | По важни разговори потребна е кратка потврда по е-пошта |
| Онлајн состаноци (Zoom/Teams/Meet) | Координација, презентации, работни сесии | Неделни/месечни координациски состаноци или ад-хок консултации | Се препорачува дневен ред и записник |
| Helpdesk систем (преку дигиталната платформа) | Формализирано поднесување и следење на барања | За технички барања, поддршка, следење на статуси | Обезбедува трага и структура на комуникацијата |
| Документ-архива (Cloud/SharePoint/Drive) | Централно чување на материјали | Континуирано при работа со документи | Потребна е стандардизација на именување на документи |

## Рокови за одговор и обработка

| Тип на комуникација / задача | Рок за одговор / обработка | Забелешки |
| --- | --- | --- |
| Одговор на порака преку е-пошта | До 3 работни дена | Стандардна комуникација |
| Повратна информација по состанок | 24–48 часа | Кратко резиме или потврда |
| Испорака на баран документ | Според договорениот рок на состанокот | Рокот се дефинира однапред |
| Итни прашања | Одговор во рок од 24 часа | Важи само за критични ситуации |
| Известување за промени во динамика | Веднаш, без одложување | Се однесува и на експертот и на општината |

## Формат и стандарди за документирање

| Категорија | Стандарди / Опис |
| --- | --- |
| Формати на документи | Word / PDF (стандарден текст), Excel (табели и анализи), PowerPoint (презентации) |
| Именување датотеки | Формат: Општина_ТипДокумент_Датум Пример: Opstina_Izvestaj_2025-01-12 |
| Архива | - Општинска дигитална архива - Архива на назначениот експерт - Централна архива на Ресурсниот Центар |

## Редовни координативни состаноци

| Тип на состанок | Динамика | Фокус на состанокот |
| --- | --- | --- |
| Кратки координативни состаноци | Неделни или двонеделни | Статус на задачи, тековни предизвици, следни чекори |
| Месечни прогрес состаноци | Еднаш месечно | Прогрес, резултати, интервенции, ажурирање план |
| Ад-хок состаноци | По потреба | Брза интервенција, појаснување, одлуки кои бараат итна реакција |

# Управување со недоразбирања или предизвици

Ефикасното управување со недоразбирања и предизвици е критично за успешна соработка меѓу општината, експертот и Ресурсниот Центар. Со цел да се обезбеди транспарентност, навременост и професионален пристап, се применува стандарден процес за разрешување на проблеми.

## Процес за управување со недоразбирања и предизвици

- Идентификација на проблемот
Експертот или општината веднаш го идентификуваат предизвикот и го дефинираат неговиот обем, влијание и потенцијален ризик врз активностите.

- Кратка е-пошта со известување
Се испраќа кратка, јасна и формална е-пошта до сите релевантни страни со опис на:

  - природата на проблемот,

  - настанатиот ризик,

  - директното влијание врз активностите,

  - предлог за следни чекори (доколку постои).

- Онлајн или телефонски состанок за појаснување
Се закажува брз координативен состанок со цел:

  - појаснување на недоразбирањето,

  - разгледување опции за решение,

  - утврдување краткорочни мерки.

- Потврда на договорени чекори во писмена форма
По состанокот, назначената страна испраќа е-пошта со:

  - резиме на договореното,

  - преземените обврски,

  - утврдени рокови,

  - одговорни лица.

- Вклучување на Ресурсниот Центар (по потреба)
Доколку проблемот остане нерешен, има поголемо влијание или бара оперативна интервенција, се известува Ресурсниот Центар кој презема надзор, медијација или корективни мерки.

## Ризици и мерки за надминување

| Потенцијален ризик | Опис | Влијание | Митигација (мерки за ублажување) |
| --- | --- | --- | --- |
| Доцнење во комуникација | Општината или експертот не одговориле во предвидени рокови | Средно / Високо | - Поставување јасни рокови - Автоматски потсетници - Ескалација до Ресурсниот Центар |
| Неточни или непотполни податоци | Општината доставува податоци кои не се точни или се задоцнети | Високо | - Упатства за форматирање - Двоен процес на проверка - Навремена комуникација за корекции |
| Неразјаснети одговорности | Недоразбирања за тоа кој ја носи обврската | Средно | - Водич и дефинирање на одговорностите - Комуникациски протокол - Потврда по состанок |
| Недостапност на контакт лицето | Контакт лицето во општината или експертот е недостапен подолг период | Средно | - Назначување на контакт лице – заменик од страна на општината - Известување за отсуство |
| Ниски капацитети за обработка на информации | Ограничени човечки ресурси или недоволно знаење | Високо | - Давање дополнителна поддршка - Обуки и насоки - Јасни шаблони |
| Конфликт на приоритети во општината | Локални обврски или политички процеси го одложуваат работниот план | Средно / Високо | - Флексибилно планирање - Јасна временска рамка - Редовна координација |
| Технички ограничувања | Проблеми со интернет, IT инфраструктура или документирање | Средно | - Алтернативни канали за работа - Помош при технички подготовки |
| Неразрешени недоразбирања меѓу страните | Конфликт или различни интерпретации на задачи | Високо | - Брза медијација - Јасни писмени договори |